## Sheet1
國立體育大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國104 年 12 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 17270079 | 44205000 | 5411346 | 0 | 66886425 | 66886425 | 59094374 | 0 | 59094374 | 88.35 | -7792051 | -11.65
土地改良物 | 14934320 | 17432000 | 163170 | -8310708 | 24218782 | 24218782 | 20803774 | 0 | 20803774 | 85.9 | -3415008 | -14.1 | 因體大四路及體大五路工程已完工，故以前年度保留數不再執行
土地改良物 | 14934320 | 17432000 | 163170 | -8310708 | 24218782 | 24218782 | 20803774 | 0 | 20803774 | 85.9 | -3415008 | -14.1
房屋及建築 | 2335759 | 600000 | 0 | 550379 | 3486138 | 3486138 | 1150379 | 0 | 1150379 | 33 | -2335759 | -67 | 係因田徑場新建工程土建承商履約爭議尚未結束致影響PCM及監造廠商保留款執行。 | 俟履約爭議完成後儘快付款。
房屋及建築 | 2335759 | 600000 | 0 | 550379 | 3486138 | 3486138 | 1150379 | 0 | 1150379 | 33 | -2335759 | -67
機械及設備 | 0 | 14965000 | 1840752 | 1015291 | 17821043 | 17821043 | 16334323 | 0 | 16334323 | 91.66 | -1486720 | -8.34
機械及設備 | 0 | 14965000 | 1840752 | 1015291 | 17821043 | 17821043 | 16334323 | 0 | 16334323 | 91.66 | -1486720 | -8.34
交通及運輸設備 | 0 | 1360000 | 598156 | 3161695 | 5119851 | 5119851 | 5119851 | 0 | 5119851 | 100 | 0 | 0
交通及運輸設備 | 0 | 1360000 | 598156 | 3161695 | 5119851 | 5119851 | 5119851 | 0 | 5119851 | 100 | 0 | 0
什項設備 | 0 | 9848000 | 2809268 | 3583343 | 16240611 | 16240611 | 15686047 | 0 | 15686047 | 96.59 | -554564 | -3.41
什項設備 | 0 | 9848000 | 2809268 | 3583343 | 16240611 | 16240611 | 15686047 | 0 | 15686047 | 96.59 | -554564 | -3.41
總 計 | 17270079 | 44205000 | 5411346 | 0 | 66886425 | 66886425 | 59094374 | 0 | 59094374 | 88.35 | -7792051 | -11.65 | 1.體大四路及體大五路工程已完工，故以前年度保留數不再執行 2.田徑場新建工程土建承商履約爭議尚未結束致影響PCM及監造廠商保留款執行 | 田徑場新建工程俟履約爭議完成後儘快付款。
土地改良物 | 14934320 | 17432000 | 163170 | -8310708 | 24218782 | 24218782 | 20803774 | 0 | 20803774 | 85.9 | -3415008 | -14.1
房屋及建築 | 2335759 | 600000 | 0 | 550379 | 3486138 | 3486138 | 1150379 | 0 | 1150379 | 33 | -2335759 | -67
機械及設備 | 0 | 14965000 | 1840752 | 1015291 | 17821043 | 17821043 | 16334323 | 0 | 16334323 | 91.66 | -1486720 | -8.34
交通及運輸設備 | 0 | 1360000 | 598156 | 3161695 | 5119851 | 5119851 | 5119851 | 0 | 5119851 | 100 | 0 | 0
什項設備 | 0 | 9848000 | 2809268 | 3583343 | 16240611 | 16240611 | 15686047 | 0 | 15686047 | 96.59 | -554564 | -3.41
總 計 | 17270079 | 44205000 | 5411346 | 0 | 66886425 | 66886425 | 59094374 | 0 | 59094374 | 88.35 | -7792051 | -11.65