## Sheet1
國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國104年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超過預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數(％) | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (％)
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫(％)
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 17270079 | 44205000 | 5411346 | 0 | 66886425 |  | 66886425 |  | 59094374 | 88.35 | 59094374 | 88.35
土地改良物 |  |  | 104.01 104.12 | 14934320 | 17432000 | 163170 | -8310708 | 24218782 |  | 24218782 |  | 20803774 | 85.9 | 20803774 | 85.9 | 因體大四路及體大五路工程已完工，故以前年度保留數不再執行
土地改良物 |  |  | 104.01 104.12 | 14934320 | 17432000 | 163170 | -8310708 | 24218782 |  | 24218782 |  | 20803774 | 85.9 | 20803774 | 85.9
房屋及建築 |  |  | 104.01 104.12 | 2335759 | 600000 | 0 | 550379 | 3486138 |  | 3486138 |  | 1150379 | 33 | 1150379 | 33 | 係因田徑場新建工程土建承商履約爭議尚未結束致影響PCM及監造廠商保留款執行。
房屋及建築 |  |  | 104.01 104.12 | 2335759 | 600000 | 0 | 550379 | 3486138 |  | 3486138 |  | 1150379 | 33 | 1150379 | 33
機械及設備 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 14965000 | 1840752 | 1015291 | 17821043 |  | 17821043 |  | 16334323 | 91.66 | 16334323 | 91.66
機械及設備 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 14965000 | 1840752 | 1015291 | 17821043 |  | 17821043 |  | 16334323 | 91.66 | 16334323 | 91.66
交通及運輸設備 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 1360000 | 598156 | 3161695 | 5119851 |  | 5119851 |  | 5119851 | 100 | 5119851 | 100
交通及運輸設備 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 1360000 | 598156 | 3161695 | 5119851 |  | 5119851 |  | 5119851 | 100 | 5119851 | 100
什項設備 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 9848000 | 2809268 | 3583343 | 16240611 |  | 16240611 |  | 15686047 | 96.59 | 15686047 | 96.59
什項設備 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 9848000 | 2809268 | 3583343 | 16240611 |  | 16240611 |  | 15686047 | 96.59 | 15686047 | 96.59
合 計 |  |  |  | 17270079 | 44205000 | 5411346 | 0 | 66886425 |  | 66886425 |  | 59094374 | 88.35 | 59094374 | 88.35