## Sheet1
國立體育大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國105 年 04 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 4377043 | 59841000 | 0 | 0 | 64218043 | 8426000 | 7003145 | 0 | 7003145 | 83.11 | -1422855 | -16.89
土地改良物 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 2335759 | 375000 | 0 | 0 | 2710759 | 1088000 | 22742 | 0 | 22742 | 2.09 | -1065258 | -97.91 | 因本校田徑場工程逾期罰款爭議，尚有需釐清事項，未能撥付服務費用 | 目前設計監造廠商已來函請領服務費，PCM亦已審核完成，俟需釐清事項完成後，將儘速簽核辦理撥付作業
房屋及建築 | 2335759 | 375000 | 0 | 0 | 2710759 | 1088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1088000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22742 | 0 | 22742 |  | 22742
機械及設備 | 1486720 | 13399000 | 0 | 0 | 14885720 | 3387000 | 1848820 | 0 | 1848820 | 54.59 | -1538180 | -45.41 | 因進行採購作業中尚未驗收付款所致 | 俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷
機械及設備 | 1486720 | 13399000 | 0 | 0 | 14885720 | 3387000 | 1848820 | 0 | 1848820 | 54.59 | -1538180 | -45.41
交通及運輸設備 | 0 | 3065000 | 0 | 0 | 3065000 | 486000 | 59000 | 0 | 59000 | 12.14 | -427000 | -87.86 | 因進行採購作業中尚未驗收付款所致 | 俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷
交通及運輸設備 | 0 | 3065000 | 0 | 0 | 3065000 | 486000 | 59000 | 0 | 59000 | 12.14 | -427000 | -87.86
什項設備 | 554564 | 41002000 | 0 | 0 | 41556564 | 3465000 | 5072583 | 0 | 5072583 | 146.39 | 1607583 | 46.39 | 主要係各單位依實際需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
什項設備 | 554564 | 41002000 | 0 | 0 | 41556564 | 3465000 | 5072583 | 0 | 5072583 | 146.39 | 1607583 | 46.39
總 計 | 4377043 | 59841000 | 0 | 0 | 64218043 | 8426000 | 7003145 | 0 | 7003145 | 83.11 | -1422855 | -16.89 | 1.房屋建築係因本校田徑場工程逾期罰款爭議，尚有需釐清事項，未能撥付服務費用。 2.機械設備及交通運輸設備因採購作業進行中尚未驗收付款致執行率偏低。 | 俟爭議事項釐清及廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷。
土地改良物 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 2335759 | 375000 | 0 | 0 | 2710759 | 1088000 | 22742 | 0 | 22742 | 2.09 | -1065258 | -97.91
機械及設備 | 1486720 | 13399000 | 0 | 0 | 14885720 | 3387000 | 1848820 | 0 | 1848820 | 54.59 | -1538180 | -45.41
交通及運輸設備 | 0 | 3065000 | 0 | 0 | 3065000 | 486000 | 59000 | 0 | 59000 | 12.14 | -427000 | -87.86
什項設備 | 554564 | 41002000 | 0 | 0 | 41556564 | 3465000 | 5072583 | 0 | 5072583 | 146.39 | 1607583 | 46.39
總 計 | 4377043 | 59841000 | 0 | 0 | 64218043 | 8426000 | 7003145 | 0 | 7003145 | 83.11 | -1422855 | -16.89