## Sheet1
國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國107 年 03 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 47720000 | 0 | 0 | 47720000 | 1109000 | 2276449 | 0 | 2276449 | 205.27 | 1167449 | 105.27
土地改良物 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 5416000 | 0 | 0 | 5416000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150000 | -100 | 學生宿舍防水工程目前辦理技術服務採購，未達付款條件。 | 俟達契約付款條件，儘速辦理付款作業。
房屋及建築 | 0 | 5416000 | 0 | 0 | 5416000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150000 | -100
機械及設備 | 0 | 17819000 | 0 | 0 | 17819000 | 170000 | 1445077 | 0 | 1445077 | 850.05 | 1275077 | 750.05 | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 17819000 | 0 | 0 | 17819000 | 170000 | 1445077 | 0 | 1445077 | 850.05 | 1275077 | 750.05
交通及運輸設備 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 25714 | 0 | 25714 |  | 25714
交通及運輸設備 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 25714 | 0 | 25714 |  | 25714
什項設備 | 0 | 17275000 | 0 | 0 | 17275000 | 789000 | 805658 | 0 | 805658 | 102.11 | 16658 | 2.11
什項設備 | 0 | 17275000 | 0 | 0 | 17275000 | 789000 | 805658 | 0 | 805658 | 102.11 | 16658 | 2.11
總 計 | 0 | 47720000 | 0 | 0 | 47720000 | 1109000 | 2276449 | 0 | 2276449 | 205.27 | 1167449 | 105.27 | 執行率205.27%，主要係機械及設備因配合各業務單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。
不動產、廠房及設備 | 0 | 47720000 | 0 | 0 | 47720000 | 1109000 | 2276449 | 0 | 2276449 | 205.27 | 1167449 | 105.27
土地改良物 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 5416000 | 0 | 0 | 5416000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150000 | -100
機械及設備 | 0 | 17819000 | 0 | 0 | 17819000 | 170000 | 1445077 | 0 | 1445077 | 850.05 | 1275077 | 750.05
交通及運輸設備 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 25714 | 0 | 25714 |  | 25714
什項設備 | 0 | 17275000 | 0 | 0 | 17275000 | 789000 | 805658 | 0 | 805658 | 102.11 | 16658 | 2.11
總 計 | 0 | 47720000 | 0 | 0 | 47720000 | 1109000 | 2276449 | 0 | 2276449 | 205.27 | 1167449 | 105.27