## Sheet1
國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國110年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 0 | 67772000 | 0 | 0 | 67772000 |  | 67772000 |  | 61934895 | 91.39 | 61934895 | 91.39
土地改良物 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 22000000 | 0 | -9833000 | 12167000 |  | 12167000 |  | 7651576 | 62.89 | 7651576 | 62.89 | 田徑場整修工程因工程較晚發包，故尚未完工。
土地改良物 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 22000000 | 0 | -9833000 | 12167000 |  | 12167000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
未完工程-土地改良物 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7651576 |  | 7651576
房屋及建築 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 159000 |  | 159000 |  | 158850 | 99.91 | 158850 | 99.91
房屋及建築 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 159000 |  | 159000 |  | 158850 | 99.91 | 158850 | 99.91
機械及設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 27268000 | 0 | -312000 | 26956000 |  | 26956000 |  | 26591619 | 98.65 | 26591619 | 98.65
機械及設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 27268000 | 0 | -312000 | 26956000 |  | 26956000 |  | 26478158 | 98.23 | 26478158 | 98.23
訂購機件-機械及設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 113461 |  | 113461
交通及運輸設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 713000 | 0 | 594000 | 1307000 |  | 1307000 |  | 1306432 | 99.96 | 1306432 | 99.96
交通及運輸設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 713000 | 0 | 594000 | 1307000 |  | 1307000 |  | 1306432 | 99.96 | 1306432 | 99.96
什項設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 17791000 | 0 | 9392000 | 27183000 |  | 27183000 |  | 26226418 | 96.48 | 26226418 | 96.48
什項設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 17791000 | 0 | 9392000 | 27183000 |  | 27183000 |  | 22819074 | 83.95 | 22819074 | 83.95
訂購機件-什項設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3407344 |  | 3407344
合 計 |  |  |  | 0 | 67772000 | 0 | 0 | 67772000 |  | 67772000 |  | 61934895 | 91.39 | 61934895 | 91.39