## Sheet1
國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 05 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 58475000 | 42488567 | 0 | 42488567 | 72.66 | -15986433 | -27.34
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 26900000 | 3101530 | 0 | 3101530 | 11.53 | -23798470 | -88.47 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 26900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26900000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101530 | 0 | 3101530 |  | 3101530
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | 0 | 44200000 | 26000000 | 20285158 | 0 | 20285158 | 78.02 | -5714842 | -21.98 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | 0 | 44200000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26000000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20285158 | 0 | 20285158 |  | 20285158
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 0 | 33731000 | 1500000 | 9011411 | 0 | 9011411 | 600.76 | 7511411 | 500.76 | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 0 | 33731000 | 1500000 | 8942785 | 0 | 8942785 | 596.19 | 7442785 | 496.19
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68626 | 0 | 68626 |  | 68626
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 75000 | 280495 | 0 | 280495 | 373.99 | 205495 | 273.99 | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 75000 | 280495 | 0 | 280495 | 373.99 | 205495 | 273.99
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 0 | 14993000 | 4000000 | 9809973 | 0 | 9809973 | 245.25 | 5809973 | 145.25 | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 0 | 14993000 | 4000000 | 7862518 | 0 | 7862518 | 196.56 | 3862518 | 96.56
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947455 | 0 | 1947455 |  | 1947455
總 計 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 58475000 | 42488567 | 0 | 42488567 | 72.66 | -15986433 | -27.34
不動產、廠房及設備 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 58475000 | 42488567 | 0 | 42488567 | 72.66 | -15986433 | -27.34
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 26900000 | 3101530 | 0 | 3101530 | 11.53 | -23798470 | -88.47
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | 0 | 44200000 | 26000000 | 20285158 | 0 | 20285158 | 78.02 | -5714842 | -21.98
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 0 | 33731000 | 1500000 | 9011411 | 0 | 9011411 | 600.76 | 7511411 | 500.76
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 75000 | 280495 | 0 | 280495 | 373.99 | 205495 | 273.99
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 0 | 14993000 | 4000000 | 9809973 | 0 | 9809973 | 245.25 | 5809973 | 145.25
總 計 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 58475000 | 42488567 | 0 | 42488567 | 72.66 | -15986433 | -27.34
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。