## Sheet1
國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 06 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 65474000 | 66579475 | 0 | 66579475 | 101.69 | 1105475 | 1.69
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 26900000 | 26279091 | 0 | 26279091 | 97.69 | -620909 | -2.31
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 26900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26900000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26279091 | 0 | 26279091 |  | 26279091
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5374000 | 38826000 | 26000000 | 20285158 | 0 | 20285158 | 78.02 | -5714842 | -21.98 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5374000 | 38826000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26000000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20285158 | 0 | 20285158 |  | 20285158
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 1596000 | 35327000 | 3596000 | 9532813 | 0 | 9532813 | 265.09 | 5936813 | 165.09 | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 1596000 | 35327000 | 3596000 | 9423691 | 0 | 9423691 | 262.06 | 5827691 | 162.06
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109122 | 0 | 109122 |  | 109122
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 273000 | 1545000 | 473000 | 422295 | 0 | 422295 | 89.28 | -50705 | -10.72 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 273000 | 1545000 | 473000 | 422295 | 0 | 422295 | 89.28 | -50705 | -10.72
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 3505000 | 18498000 | 8505000 | 10060118 | 0 | 10060118 | 118.28 | 1555118 | 18.28 | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 3505000 | 18498000 | 8505000 | 8112663 | 0 | 8112663 | 95.39 | -392337 | -4.61
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947455 | 0 | 1947455 |  | 1947455
總 計 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 65474000 | 66579475 | 0 | 66579475 | 101.69 | 1105475 | 1.69
不動產、廠房及設備 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 65474000 | 66579475 | 0 | 66579475 | 101.69 | 1105475 | 1.69
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 26900000 | 26279091 | 0 | 26279091 | 97.69 | -620909 | -2.31
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5374000 | 38826000 | 26000000 | 20285158 | 0 | 20285158 | 78.02 | -5714842 | -21.98
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 1596000 | 35327000 | 3596000 | 9532813 | 0 | 9532813 | 265.09 | 5936813 | 165.09
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 273000 | 1545000 | 473000 | 422295 | 0 | 422295 | 89.28 | -50705 | -10.72
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 3505000 | 18498000 | 8505000 | 10060118 | 0 | 10060118 | 118.28 | 1555118 | 18.28
總 計 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 65474000 | 66579475 | 0 | 66579475 | 101.69 | 1105475 | 1.69
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。