## Sheet1
國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 81705000 | 76500212 | 0 | 76500212 | 93.63 | -5204788 | -6.37
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 26279091 | 0 | 26279091 | 77.29 | -7720909 | -22.71 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26279091 | 0 | 26279091 |  | 26279091
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5374000 | 38826000 | 26000000 | 28304231 | 0 | 28304231 | 108.86 | 2304231 | 8.86
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5374000 | 38826000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26000000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28304231 | 0 | 28304231 |  | 28304231
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 1596000 | 35327000 | 10884000 | 10101279 | 0 | 10101279 | 92.81 | -782721 | -7.19
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 1596000 | 35327000 | 10884000 | 9951661 | 0 | 9951661 | 91.43 | -932339 | -8.57
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149618 | 0 | 149618 |  | 149618
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 273000 | 1545000 | 651000 | 436795 | 0 | 436795 | 67.1 | -214205 | -32.9 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 273000 | 1545000 | 651000 | 436795 | 0 | 436795 | 67.1 | -214205 | -32.9
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 3505000 | 18498000 | 10170000 | 11378816 | 0 | 11378816 | 111.89 | 1208816 | 11.89 | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 3505000 | 18498000 | 10170000 | 9431361 | 0 | 9431361 | 92.74 | -738639 | -7.26
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947455 | 0 | 1947455 |  | 1947455
總 計 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 81705000 | 76500212 | 0 | 76500212 | 93.63 | -5204788 | -6.37
不動產、廠房及設備 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 81705000 | 76500212 | 0 | 76500212 | 93.63 | -5204788 | -6.37
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 26279091 | 0 | 26279091 | 77.29 | -7720909 | -22.71
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5374000 | 38826000 | 26000000 | 28304231 | 0 | 28304231 | 108.86 | 2304231 | 8.86
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 1596000 | 35327000 | 10884000 | 10101279 | 0 | 10101279 | 92.81 | -782721 | -7.19
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 273000 | 1545000 | 651000 | 436795 | 0 | 436795 | 67.1 | -214205 | -32.9
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 3505000 | 18498000 | 10170000 | 11378816 | 0 | 11378816 | 111.89 | 1208816 | 11.89
總 計 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 81705000 | 76500212 | 0 | 76500212 | 93.63 | -5204788 | -6.37
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。