## Sheet1
國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 10 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 101098000 | 105775700 | 0 | 105775700 | 104.63 | 4677700 | 4.63
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 26279091 | 0 | 26279091 | 77.29 | -7720909 | -22.71 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26279091 | 0 | 26279091 |  | 26279091
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5374000 | 38826000 | 26000000 | 28319499 | 0 | 28319499 | 108.92 | 2319499 | 8.92
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5374000 | 38826000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26000000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28319499 | 0 | 28319499 |  | 28319499
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 1796000 | 35527000 | 24748000 | 35519893 | 0 | 35519893 | 143.53 | 10771893 | 43.53 | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 1796000 | 35527000 | 24748000 | 20153729 | 0 | 20153729 | 81.44 | -4594271 | -18.56
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15366164 | 0 | 15366164 |  | 15366164
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 273000 | 1545000 | 1185000 | 850959 | 0 | 850959 | 71.81 | -334041 | -28.19 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 273000 | 1545000 | 1185000 | 850959 | 0 | 850959 | 71.81 | -334041 | -28.19
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 3305000 | 18298000 | 15165000 | 14806258 | 0 | 14806258 | 97.63 | -358742 | -2.37
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 3305000 | 18298000 | 15165000 | 12858803 | 0 | 12858803 | 84.79 | -2306197 | -15.21
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947455 | 0 | 1947455 |  | 1947455
總 計 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 101098000 | 105775700 | 0 | 105775700 | 104.63 | 4677700 | 4.63
不動產、廠房及設備 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 101098000 | 105775700 | 0 | 105775700 | 104.63 | 4677700 | 4.63
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 26279091 | 0 | 26279091 | 77.29 | -7720909 | -22.71
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5374000 | 38826000 | 26000000 | 28319499 | 0 | 28319499 | 108.92 | 2319499 | 8.92
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 1796000 | 35527000 | 24748000 | 35519893 | 0 | 35519893 | 143.53 | 10771893 | 43.53
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 273000 | 1545000 | 1185000 | 850959 | 0 | 850959 | 71.81 | -334041 | -28.19
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 3305000 | 18298000 | 15165000 | 14806258 | 0 | 14806258 | 97.63 | -358742 | -2.37
總 計 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 101098000 | 105775700 | 0 | 105775700 | 104.63 | 4677700 | 4.63
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。