## Sheet1
國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 11 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 108229000 | 111600722 | 0 | 111600722 | 103.12 | 3371722 | 3.12
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 26279091 | 0 | 26279091 | 77.29 | -7720909 | -22.71 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26279091 | 0 | 26279091 |  | 26279091
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5374000 | 38826000 | 26000000 | 33386524 | 0 | 33386524 | 128.41 | 7386524 | 28.41 | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5374000 | 38826000 | 26000000 | 5047113 | 0 | 5047113 | 19.41 | -20952887 | -80.59
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28339411 | 0 | 28339411 |  | 28339411
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 2084000 | 35815000 | 30324000 | 35814185 | 0 | 35814185 | 118.11 | 5490185 | 18.11 | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 2084000 | 35815000 | 30324000 | 20448021 | 0 | 20448021 | 67.43 | -9875979 | -32.57
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15366164 | 0 | 15366164 |  | 15366164
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 273000 | 1545000 | 1363000 | 850959 | 0 | 850959 | 62.43 | -512041 | -37.57 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 273000 | 1545000 | 1363000 | 850959 | 0 | 850959 | 62.43 | -512041 | -37.57
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 3017000 | 18010000 | 16542000 | 15269963 | 0 | 15269963 | 92.31 | -1272037 | -7.69
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 3017000 | 18010000 | 16542000 | 13322508 | 0 | 13322508 | 80.54 | -3219492 | -19.46
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947455 | 0 | 1947455 |  | 1947455
總 計 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 108229000 | 111600722 | 0 | 111600722 | 103.12 | 3371722 | 3.12
不動產、廠房及設備 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 108229000 | 111600722 | 0 | 111600722 | 103.12 | 3371722 | 3.12
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 26279091 | 0 | 26279091 | 77.29 | -7720909 | -22.71
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5374000 | 38826000 | 26000000 | 33386524 | 0 | 33386524 | 128.41 | 7386524 | 28.41
機械及設備 | 0 | 33731000 | 0 | 2084000 | 35815000 | 30324000 | 35814185 | 0 | 35814185 | 118.11 | 5490185 | 18.11
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 273000 | 1545000 | 1363000 | 850959 | 0 | 850959 | 62.43 | -512041 | -37.57
什項設備 | 0 | 14993000 | 0 | 3017000 | 18010000 | 16542000 | 15269963 | 0 | 15269963 | 92.31 | -1272037 | -7.69
總 計 | 0 | 128196000 | 0 | 0 | 128196000 | 108229000 | 111600722 | 0 | 111600722 | 103.12 | 3371722 | 3.12
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。