## Sheet1
國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 12 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 128196000 | 25000000 | 0 | 153196000 | 153196000 | 140319746 | 0 | 140319746 | 91.59 | -12876254 | -8.41
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 31355505 | 0 | 31355505 | 92.22 | -2644495 | -7.78
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31355505 | 0 | 31355505 |  | 31355505
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5250000 | 38950000 | 38950000 | 35098569 | 0 | 35098569 | 90.11 | -3851431 | -9.89
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5250000 | 38950000 | 38950000 | 5047113 | 0 | 5047113 | 12.96 | -33902887 | -87.04
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30051456 | 0 | 30051456 |  | 30051456
機械及設備 | 0 | 33731000 | 10095000 | 7660000 | 51486000 | 51486000 | 47950888 | 0 | 47950888 | 93.13 | -3535112 | -6.87
機械及設備 | 0 | 33731000 | 10095000 | 7660000 | 51486000 | 51486000 | 46870123 | 0 | 46870123 | 91.03 | -4615877 | -8.97
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080765 | 0 | 1080765 |  | 1080765
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 2790000 | 4062000 | 4062000 | 3675536 | 0 | 3675536 | 90.49 | -386464 | -9.51
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 2790000 | 4062000 | 4062000 | 3675536 | 0 | 3675536 | 90.49 | -386464 | -9.51
什項設備 | 0 | 14993000 | 14905000 | -5200000 | 24698000 | 24698000 | 22239248 | 0 | 22239248 | 90.04 | -2458752 | -9.96
什項設備 | 0 | 14993000 | 14905000 | -5200000 | 24698000 | 24698000 | 20244641 | 0 | 20244641 | 81.97 | -4453359 | -18.03
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994607 | 0 | 1994607 |  | 1994607
總 計 | 0 | 128196000 | 25000000 | 0 | 153196000 | 153196000 | 140319746 | 0 | 140319746 | 91.59 | -12876254 | -8.41
不動產、廠房及設備 | 0 | 128196000 | 25000000 | 0 | 153196000 | 153196000 | 140319746 | 0 | 140319746 | 91.59 | -12876254 | -8.41
土地改良物 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 34000000 | 31355505 | 0 | 31355505 | 92.22 | -2644495 | -7.78
房屋及建築 | 0 | 44200000 | 0 | -5250000 | 38950000 | 38950000 | 35098569 | 0 | 35098569 | 90.11 | -3851431 | -9.89
機械及設備 | 0 | 33731000 | 10095000 | 7660000 | 51486000 | 51486000 | 47950888 | 0 | 47950888 | 93.13 | -3535112 | -6.87
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 2790000 | 4062000 | 4062000 | 3675536 | 0 | 3675536 | 90.49 | -386464 | -9.51
什項設備 | 0 | 14993000 | 14905000 | -5200000 | 24698000 | 24698000 | 22239248 | 0 | 22239248 | 90.04 | -2458752 | -9.96
總 計 | 0 | 128196000 | 25000000 | 0 | 153196000 | 153196000 | 140319746 | 0 | 140319746 | 91.59 | -12876254 | -8.41
備註:本年度奉准先行辦理數計2,500萬元，依附屬單位預算執行要點第12點規定，報經行政院113年12月24日院授教字第1134401295E號函同意先行辦理2,500萬元，並補辦115年度預算。