## Sheet1
國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 01 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 2000000 | 1113000 | 0 | 1113000 | 55.65 | -887000 | -44.35
土地改良物 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
機械及設備 | 0 | 45966000 | 0 | 0 | 45966000 | 2000000 | 1088000 | 0 | 1088000 | 54.4 | -912000 | -45.6 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
機械及設備 | 0 | 45966000 | 0 | 0 | 45966000 | 2000000 | 1088000 | 0 | 1088000 | 54.4 | -912000 | -45.6
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
什項設備 | 0 | 26812000 | 0 | 0 | 26812000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 |  | 25000 |  | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 26812000 | 0 | 0 | 26812000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 |  | 25000
總 計 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 2000000 | 1113000 | 0 | 1113000 | 55.65 | -887000 | -44.35
不動產、廠房及設備 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 2000000 | 1113000 | 0 | 1113000 | 55.65 | -887000 | -44.35
土地改良物 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
機械及設備 | 0 | 45966000 | 0 | 0 | 45966000 | 2000000 | 1088000 | 0 | 1088000 | 54.4 | -912000 | -45.6
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
什項設備 | 0 | 26812000 | 0 | 0 | 26812000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 |  | 25000
總 計 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 2000000 | 1113000 | 0 | 1113000 | 55.65 | -887000 | -44.35
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。