## Sheet1
國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 03 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 16173000 | 12309305 | 0 | 12309305 | 76.11 | -3863695 | -23.89
土地改良物 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 3395000 | 3805366 | 0 | 3805366 | 112.09 | 410366 | 12.09
土地改良物 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 3395000 | 843212 | 0 | 843212 | 24.84 | -2551788 | -75.16
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962154 | 0 | 2962154 |  | 2962154
房屋及建築 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 47224000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -100 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
房屋及建築 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 47224000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -100
機械及設備 | 0 | 45966000 | 0 | 0 | 45966000 | 8000000 | 6559008 | 0 | 6559008 | 81.99 | -1440992 | -18.01
機械及設備 | 0 | 45966000 | 0 | 0 | 45966000 | 8000000 | 2490117 | 0 | 2490117 | 31.13 | -5509883 | -68.87
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4068891 | 0 | 4068891 |  | 4068891
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 210000 | 16800 | 0 | 16800 | 8 | -193200 | -92 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 210000 | 16800 | 0 | 16800 | 8 | -193200 | -92
什項設備 | 0 | 26812000 | 0 | 0 | 26812000 | 4468000 | 1928131 | 0 | 1928131 | 43.15 | -2539869 | -56.85 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
什項設備 | 0 | 26812000 | 0 | 0 | 26812000 | 4468000 | 1928131 | 0 | 1928131 | 43.15 | -2539869 | -56.85
總 計 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 16173000 | 12309305 | 0 | 12309305 | 76.11 | -3863695 | -23.89
不動產、廠房及設備 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 16173000 | 12309305 | 0 | 12309305 | 76.11 | -3863695 | -23.89
土地改良物 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 3395000 | 3805366 | 0 | 3805366 | 112.09 | 410366 | 12.09
房屋及建築 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 47224000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -100
機械及設備 | 0 | 45966000 | 0 | 0 | 45966000 | 8000000 | 6559008 | 0 | 6559008 | 81.99 | -1440992 | -18.01
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 210000 | 16800 | 0 | 16800 | 8 | -193200 | -92
什項設備 | 0 | 26812000 | 0 | 0 | 26812000 | 4468000 | 1928131 | 0 | 1928131 | 43.15 | -2539869 | -56.85
總 計 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 16173000 | 12309305 | 0 | 12309305 | 76.11 | -3863695 | -23.89
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。