## Sheet1
國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 05 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 35812000 | 19028501 | 0 | 19028501 | 53.13 | -16783499 | -46.87
土地改良物 | 0 | 4000000 | 0 | 500000 | 4500000 | 3895000 | 4315680 | 0 | 4315680 | 110.8 | 420680 | 10.8 | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。
土地改良物 | 0 | 4000000 | 0 | 500000 | 4500000 | 3895000 | 4315680 | 0 | 4315680 | 110.8 | 420680 | 10.8
房屋及建築 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 47224000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100000 | -100 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
房屋及建築 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 47224000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100000 | -100
機械及設備 | 0 | 45966000 | 0 | 0 | 45966000 | 21000000 | 9763193 | 0 | 9763193 | 46.49 | -11236807 | -53.51 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
機械及設備 | 0 | 45966000 | 0 | 0 | 45966000 | 21000000 | 5692982 | 0 | 5692982 | 27.11 | -15307018 | -72.89
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070211 | 0 | 4070211 |  | 4070211
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 381000 | 121835 | 0 | 121835 | 31.98 | -259165 | -68.02 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 381000 | 121835 | 0 | 121835 | 31.98 | -259165 | -68.02
什項設備 | 0 | 26812000 | 0 | -500000 | 26312000 | 8436000 | 4827793 | 0 | 4827793 | 57.23 | -3608207 | -42.77 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
什項設備 | 0 | 26812000 | 0 | -500000 | 26312000 | 8436000 | 4827793 | 0 | 4827793 | 57.23 | -3608207 | -42.77
總 計 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 35812000 | 19028501 | 0 | 19028501 | 53.13 | -16783499 | -46.87
不動產、廠房及設備 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 35812000 | 19028501 | 0 | 19028501 | 53.13 | -16783499 | -46.87
土地改良物 | 0 | 4000000 | 0 | 500000 | 4500000 | 3895000 | 4315680 | 0 | 4315680 | 110.8 | 420680 | 10.8
房屋及建築 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 47224000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100000 | -100
機械及設備 | 0 | 45966000 | 0 | 0 | 45966000 | 21000000 | 9763193 | 0 | 9763193 | 46.49 | -11236807 | -53.51
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 381000 | 121835 | 0 | 121835 | 31.98 | -259165 | -68.02
什項設備 | 0 | 26812000 | 0 | -500000 | 26312000 | 8436000 | 4827793 | 0 | 4827793 | 57.23 | -3608207 | -42.77
總 計 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 35812000 | 19028501 | 0 | 19028501 | 53.13 | -16783499 | -46.87
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。