## Sheet1
國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 06 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 40712000 | 20260040 | 0 | 20260040 | 49.76 | -20451960 | -50.24
土地改良物 | 0 | 4000000 | 0 | 921000 | 4921000 | 4316000 | 4315680 | 0 | 4315680 | 99.99 | -320 | -0.01
土地改良物 | 0 | 4000000 | 0 | 921000 | 4921000 | 4316000 | 4315680 | 0 | 4315680 | 99.99 | -320 | -0.01
房屋及建築 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 47224000 | 2100000 | 10520 | 0 | 10520 | 0.5 | -2089480 | -99.5 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
房屋及建築 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 47224000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10520 | 0 | 10520 |  | 10520
機械及設備 | 0 | 45966000 | 0 | 0 | 45966000 | 23627000 | 10641860 | 0 | 10641860 | 45.04 | -12985140 | -54.96 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
機械及設備 | 0 | 45966000 | 0 | 0 | 45966000 | 23627000 | 6571649 | 0 | 6571649 | 27.81 | -17055351 | -72.19
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070211 | 0 | 4070211 |  | 4070211
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 420000 | 134315 | 0 | 134315 | 31.98 | -285685 | -68.02 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 420000 | 134315 | 0 | 134315 | 31.98 | -285685 | -68.02
什項設備 | 0 | 26812000 | 0 | -921000 | 25891000 | 10249000 | 5157665 | 0 | 5157665 | 50.32 | -5091335 | -49.68 | 已辦理採購招標尚未驗收。 | 達付款條件後，儘速辦理付款。
什項設備 | 0 | 26812000 | 0 | -921000 | 25891000 | 10249000 | 5157665 | 0 | 5157665 | 50.32 | -5091335 | -49.68
總 計 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 40712000 | 20260040 | 0 | 20260040 | 49.76 | -20451960 | -50.24
不動產、廠房及設備 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 40712000 | 20260040 | 0 | 20260040 | 49.76 | -20451960 | -50.24
土地改良物 | 0 | 4000000 | 0 | 921000 | 4921000 | 4316000 | 4315680 | 0 | 4315680 | 99.99 | -320 | -0.01
房屋及建築 | 0 | 47224000 | 0 | 0 | 47224000 | 2100000 | 10520 | 0 | 10520 | 0.5 | -2089480 | -99.5
機械及設備 | 0 | 45966000 | 0 | 0 | 45966000 | 23627000 | 10641860 | 0 | 10641860 | 45.04 | -12985140 | -54.96
交通及運輸設備 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 1272000 | 420000 | 134315 | 0 | 134315 | 31.98 | -285685 | -68.02
什項設備 | 0 | 26812000 | 0 | -921000 | 25891000 | 10249000 | 5157665 | 0 | 5157665 | 50.32 | -5091335 | -49.68
總 計 | 0 | 125274000 | 0 | 0 | 125274000 | 40712000 | 20260040 | 0 | 20260040 | 49.76 | -20451960 | -50.24
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。